**关于城南水库、城南净水厂管理用房施工有关信息**

郓城县城南水库、城南净水厂管理用房工程建设相关单位

项目法人：菏泽瑞源水务有限公司；

质量与安全监督单位：菏泽市水利工程建设质量与安全监督站；设计单位：郓城县建筑设计院；

施工单位：滕州市第三建筑安装工程公司；

监理单位：山东新世纪工程项目管理咨询有限公司菏泽分公司；

质量检测单位：山东省水利勘测设计院（山东省水利工程实验中心）；

造价咨询机构：山东中联工程造价咨询有限公司东营分公司；

运行管理单位：菏泽瑞源水务有限公司。

主要建设内容包括地基基础、墙体工程、地上放水排水、门窗、室内外装修、餐厅等工程。餐厅等工程。本工程设计等级为Ⅱ级，耐久等级为二级，耐火等级二级，屋面防水等级I级，工程结构设计合理使用年限50年。本工程抗震设防烈度:七度二组，基本地震加速度为0.10g。建筑场地类别:Ⅱ类

工程建设过程：

郓城县城南净水厂管理用房单位工程于2016年1月12日至2016年2月29日完成地基与基础分部工程;2016年3月5日至2016年4月28日完成建筑主体结构分部工程;2016年5月10至2016年9月5日完成建筑装饰装修分部工程;2016年4月20日至2016年5月6日完成建筑屋面分部工程;2016年2月20日至2016年9月8日完成建筑电气分部工程;2016年6月8日至2016年9月10日完成建筑给排水分部工程;2016年7月30日至2016年12月1日完成水厂管理中心餐厅分部工程。郓城县城南水库管理用房单位工程于2016年1月14至2016年2月29日完成地基与基础分部工程;2016年3月1日至2016年4月28日完成建筑主体结构分部工程:206年5月19日至2016年9月5日完成建筑装饰 装修分部工程,2016年4月20日至2016年5月6日完成建筑屋面分部工 程:2016年2月17日至2016年9月8日完成建筑电气分部工程:2016年 月15日至2016年9月10日完成建筑给排水分部工程。

菏泽瑞源水务有限公司

2021年12月13日